## DANH GIA TH TOAN Tỉnh Hà Tĩnh
BIỂU 1. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2018
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Báo cáo số 394/BC-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
STT | Danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua | Tổng danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận |  | Đã thực hiện |  |  |  | Ước thực hiện đến ngày 31/12/2018 |  |  |  | Không thực hiện (đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch) |  |  |  | Chưa thực hiện (đề xuất đưa vào thực hiện trong năm 2019) |  |  |  | Ghi chú
|  | Tổng công trình | Tổng diện tích (ha) | Số công trình | Tỷ lệ % (số danh mục) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % (số diện tích) | Số công trình | Tỷ lệ % (số danh mục) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % (số diện tích) | Số công trình | Tỷ lệ % (số danh mục) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % (số diện tích) | Số công trình | Tỷ lệ % (số danh mục) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % (số diện tích)
1 | Tổng danh mục công trình, dự án theo NQ 71/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh | 1067 | 1692.21 | 402 | 37.6757 | 452.11 | 26.7171 | 14 | 1.3121 | 3.75 | 0.2216 | 108 | 10.1218 | 259.35 | 15.3261 | 543 | 50.8903 | 979.17 | 57.8634
2 | Tổng danh mục công trình, dự án theo NQ 88/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh | 227 | 275.35 | 97 | 42.7313 | 59.56 | 21.6307 | 5 | 2.2026 | 3.26 | 1.1839 | 11 | 4.8458 | 9.07 | 3.294 | 114 | 50.2203 | 203.46 | 73.8914
| Tổng | 1294 | 1967.56 | 499 | 38.5626 | 511.67 | 26.0053 | 19 | 1.4683 | 7.01 | 0.35628 | 119 | 9.1963 | 266.25 | 13.6423 | 657 | 50.7728 | 1182.63 | 60.1064
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## ĐANH GIA -CMD TOAN TINH
BIỂU 2. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
STT | Danh mục đã được HĐND tỉnh thông qua | Tổng danh mục công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận |  | Đã thực hiện |  |  |  | Ước thực hiện đến ngày 31/12/2018 |  |  |  | Không thực hiện (đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch) |  |  |  | Chưa thực hiện (đề xuất đưa vào thực hiện trong năm 2019) |  |  |  | Ghi chú
|  | Tổng công trình | Tổng diện tích (ha) | Số công trình | Tỷ lệ % (số danh mục) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % (số diện tích) | Số công trình | Tỷ lệ % (số danh mục) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % (số diện tích) | Số công trình | Tỷ lệ % (số danh mục) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % (số diện tích) | Số công trình | Tỷ lệ % (số danh mục) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ % (số diện tích)
1 | Tổng danh mục công trình, dự án theo NQ 71/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh | 605 | 870.43 | 255 | 42.1488 | 294.83 | 33.8718 | 12 | 1.9835 | 7.69 | 0.88347 | 28 | 4.6281 | 44.09 | 5.0653 | 310 | 51.2397 | 523.82 | 60.1795
2 | Tổng danh mục công trình, dự án theo NQ 88/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh | 143 | 126.7 | 68 | 47.5524 | 54.44 | 42.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.0909 | 7.26 | 5.7301 | 62 | 43.3566 | 65 | 51.3023
| Tổng | 748 | 997.13 | 323 | 43.1818 | 349.27 | 35.0275 | 12 | 1.6043 | 7.69 | 0.77121 | 41 | 5.4813 | 51.35 | 5.1498 | 372 | 49.7326 | 588.82 | 59.0515
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH