## NSTW26-30
Phụ lục 01: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhóm dự án | Địa điểm xây dựng | Quy mô, năng lực thiết kế | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn giải ngân từ khởi công đến hết niên độ 2025 |  | Dự kiến mức vốn NSTW giai đoạn 2026-2030 theo phương án được HĐND tỉnh cho ý kiến tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND | Đề xuất điều chỉnh |  | Dự kiến mức vốn NSTW giai đoạn 2026-2030 sau điều chỉnh | Dự kiến KH 5 năm giai đoạn 2026-2030 |  |  | Ghi chú | Ghi chú rà soát
Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn 2026-2030
[7 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW |  | Tăng (+) | Giảm (-) |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | [7 empty] | Tổng số | Trong đó: Vốn chuẩn bị đầu tư
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 25331662 | 23485030 | 724812 | 490430 | 4755231 | 9101146 | 1143146 | 12713231 | 5356934 | 4733146 | 5000 |  |  |  | 4755231
I | DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM LIÊN VÙNG | [6 empty] | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 7958000 | 0 | 7958000 | 469188 | 305000 | 5000 |  |  |  | #REF!
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030
- | Dự án đầu tư tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo | [6 empty] | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 7958000 |  | 7958000
II | GIAO THÔNG | [6 empty] | 7488628 | 7090058 | 724812 | 490430 | 3563146 | 1143146 | 1143146 | 3563146 | 2818816 | 2420000 | 5000 |  |  |  | #REF!
1 | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030
a | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030
- | Đường vành đai phía đông thành phố Hà Tĩnh |  | Nhóm B | TP Hà Tinh |  | 2022-2025 | 2278, 07/11/2022; 2764, 02/12/2024 | 1189000 | 790430 | 724812 | 490430 | 300000 |  |  | 300000 | 464188 | 300000 |  |  | Chuyển tiếp NSTW 2021-2025 | #REF!
2 | Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư
- | Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 | [6 empty] | 2510000 | 2510000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
3 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030
- | Xây dựng tuyến đường trục kết nối đường Ngô Quyền - Hàm Nghi | [6 empty] | 1650000 | 1650000 |  |  | 2628146 |  | 1143146 | 1485000 | 1650000 | 1485000 |  | Dự án gặp vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề xuất tách đoạn tuyến nối đường Ngô Quyền kéo dài - Hàm Nghi để lập thành dự án riêng (tên cũ Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Tây và tuyến nối đường Ngô Quyền kéo dài - Hàm Nghi), điều chỉnh giảm mức vốn phù hợp với TMĐT dự án mới
- | Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc tại Km527+580 (đoạn nối QL.1 thuộc xã Cẩm Xuyên đến QL.15B thuộc xã Yên Hòa) | [5 empty] | 889, 09/4/2026 | 699628 | 699628 |  |  | 630000 |  |  | 630000 | 699628 | 630000
- | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ xã Thạch Xuân - Hương Đô (Km17+530-Km39+030) | [5 empty] | 1539, 12/6/2026 | 1440000 | 1440000 |  |  |  | 1143146 |  | 1143146 | 1143146 | 1143146 |  | Dự án đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo điều kiện bố trí vốn. Đề xuất bổ sung danh mục và mức vốn cho dự án từ phần vốn điều chỉnh giảm của dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Tây và tuyến nối đường Ngô Quyền kéo dài - Hàm Nghi
III | HẠ TẦNG KHU KINH TẾ - KHU CÔNG NGHIỆP | [6 empty] | 1394972 | 1394972 | 0 | 0 | 1170000 | 0 | 0 | 1170000 | 1394972 | 1170000 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030
- | Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng Khu kinh tế Vũng Áng | [5 empty] | 1395, 02/6/2026; 1583, 17/6/2026 | 1394972 | 1394972 |  |  | 1170000 |  |  | 1170000 | 1394972 | 1170000 |  |  |  |  | 0
IV | ĐỐI ỨNG DỰ ÁN ODA | [6 empty] | 1448062 | 0 | 0 | 0 | 22085 | 0 | 0 | 22085 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
1 | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030
a | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2026-2030
- | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án BIIG2 | [5 empty] | 613/QĐ-TTg, 08/5/2017; 562/QĐ-TTg 18/5/2018; 2593, 25/10/2025; 1611, 6/5/2024; 617, 28/02/2018; 1366, 19/5/2017 | 1448062 |  |  |  | 22085 |  |  | 22085

## NSTW27
Tỉnh Hà Tĩnh
Phụ lục 02: DỰ KIẾN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2027
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã QHNS | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư |  |  | Dự kiến phân bổ vốn NSTW năm 2027 |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số | Trong đó: Vốn chuẩn bị đầu tư
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 8440600 | 8146000 | 2288644
I | DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA
1 | Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh |  |  |  | 265/2025/QH15, 11/12/2025; 98/NQ-CP, 06/4/2026 | 6346000 | 6346000 | 1433644
II | KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ |  |  |  |  | 1394972 | 1170000 | 450000
a | Dự án khởi công mới năm 2027
1 | Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng Khu kinh tế Vũng Áng |  |  |  | 1583, 17/6/2026; 2149, 25/8/2026 | 1394972 | 1170000 | 450000 |  |  | Năm 2022 hủy dự toán 14.509 trđ
III | GIAO THÔNG |  |  |  |  | 699628 | 630000 | 405000
a | Dự án khởi công mới năm 2027
1 | Xây dựng tuyến đường trục kết nối đường Ngô Quyền - Hàm Nghi |  |  |  |  | 1650000 | 1650000
1 | Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối nút giao đường bộ cao tốc tại Km527+580 (đoạn nối QL.1 thuộc xã Cẩm Xuyên đến QL.15B thuộc xã Yên Hòa) |  |  |  | 2225, 08/9/2026; 2150, 25/8/2026 | 699628 | 630000 | 405000

## ODA27
Tỉnh Hà Tĩnh
Phụ lục 03: DỰ KIẾN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2027
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Nhóm dự án | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Dự kiến phân bổ vốn NSTW năm 2027 |  |  | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó:
[9 empty] | Vốn đối ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) | Vốn nước ngoài |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vay lại
[10 empty] | Trong đó: vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ
Trong đó:
[13 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 3286112 | 930980 | 0 | 0 | 2355132 | 1413079.2 | 942052.8 | 389295 | 0 | 389295 |  | #REF!
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC | [6 empty] | 3286112 | 930980 | 0 | 0 | 2355132 | 1413079.2 | 942052.8 | 389295 | 0 | 389295
I | ĐÔ THỊ | [6 empty] | 3286112 | 930980 | 0 | 0 | 2355132 | 1413079.2 | 942052.8 | 389295 | 0 | 389295
1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2027
(1) | Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh | 7816361 | B | WB | 29/11/2019 | 31/05/2027 | 1698, 30/6/2025 | 3286112 | 930980 |  | 42,49 Triệu USD | 2355132 | 1413079.2 | 942052.8 | 389295 |  | 389295 |  | #REF!

## Bieu 7 PPP (hidden)
Biểu mẫu số 4 | [33 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [33 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương………
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) 5 NĂM GIAI ĐOẠN N (1) VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN N+1
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | Tổng mức đầu tư | Giai đoạn N | [21 empty] | Giai đoạn N+1 | [13 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Kế hoạch vốn đã bố trí từ năm đầu tiên đến hết năm thứ tư của giai đoạn N | [6 empty] | Lũy kế khối lượng thực hiện từ khi khởi công đến hết ngày 31/12/2014 | Giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí từ năm đầu tiên đến hết năm thứ tư của giai đoạn N | [6 empty] | Dự kiến kế hoạch năm thứ năm của giai đoạn N | [6 empty] | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn N+1 | [6 empty] | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn N+1
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[6 empty] | Phần vốn nhà nước đóng góp (2) |  |  |  |  | Vốn do nhà đầu tư tự huy động |  |  | Phần vốn nhà nước đóng góp (2) |  |  |  |  | Vốn do nhà đầu tư tự huy động |  | Phần vốn nhà nước đóng góp (2) |  |  |  |  | Vốn do nhà đầu tư tự huy động |  | Phần vốn nhà nước đóng góp (2) |  |  |  |  | Vốn do nhà đầu tư tự huy động |  | Phần vốn nhà nước đóng góp (2) |  |  |  |  | Vốn do nhà đầu tư tự huy động
[6 empty] | Tổng số | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Vốn TPCP | Vốn nhà nước khác |  |  |  |  | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Vốn TPCP | Vốn nhà nước khác |  |  |  | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Vốn TPCP | Vốn nhà nước khác |  |  |  | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Vốn TPCP | Vốn nhà nước khác |  |  |  | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Vốn TPCP | Vốn nhà nước khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
TỔNG SỐ
I | Đầu tư theo hình thức BOT
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm cuối giai đoạn trước sang giai đoạn N
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N-N+4
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
3 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4+1
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
II | Đầu tư theo hình thức BT
Phân loại như mục I nêu trên
III | Đầu tư theo hình thức….
Phân loại như mục I nêu trên
Ghi chú:
(1) Giai đoạn N là giai đoạn đang thực hiện kế hoạch (tính theo thời điểm báo cáo)
(2) Trong trường hợp phần tham gia của Nhà nước bằng các tài sản vật chất thì vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước là giá trị tài sản vật chất được lượng hóa bằng tiền

## Bieu 9 de lai (hidden)
Biểu mẫu số 5 | [13 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [13 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương………
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NSĐP (*) 5 NĂM GIAI ĐOẠN N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Giai đoạn N | [5 empty] | Giai đoạn N+1 |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Kế hoạch vốn đã bố trí từ năm đầu tiên đến hết năm thứ tư của giai đoạn N |  | Giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí từ năm đầu tiên đến hết năm thứ tư của giai đoạn N |  | Dự kiến kế hoạch năm thứ năm của giai đoạn N |  | Nhu cầu đầu tư giai đoạn N+1 |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn N+1
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm cuối giai đoạn trước sang giai đoạn N
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N-N+4
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
d | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn N
+ Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
+ Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
3 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4+1
- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N+1
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
Phân loại như mục I nêu trên
Ghi chú:(*) Mỗi nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP (không bao gồm nguồn thu từ xổ số kiến thiết) báo cáo một biểu riêng
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## Bieu 10 TDDTPT (hidden)
Biểu mẫu số 6 | [13 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [13 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương………
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC 5 NĂM GIAI ĐOẠN N VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Giai đoạn N | [5 empty] | Giai đoạn N+1 |  |  |  | Ghi chú
[8 empty] | Kế hoạch vốn bố trí từ năm đầu tiên đến hết năm thứ tư của giai đoạn N |  | Giải ngân kế hoạch vốn từ năm đầu tiên đến hết năm thứ tư của giai đoạn N |  | Dự kiến kế hoạch năm thứ năm của giai đoạn N |  | Nhu cầu 5 năm giai đoạn N+1 |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn N+1
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Rất ẩu số thứ tự không đúng
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực …
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm cuối giai đoạn trước sang giai đoạn N
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N-N+4
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
d | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn N+1
+ Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
+ Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
3 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4+1
- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N+1
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
II | Ngành, lĩnh vực …
Phân loại như mục I nêu trên

## Bieu 11 TPCQDP (hidden)
Biểu mẫu số 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ………..
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN VỐN VAY KHÁC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5 NĂM GIAI ĐOẠN N VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | [5 empty] | Giai đoạn N | [19 empty] | Giai đoạn N+1 | [19 empty] | Ghi chú
[11 empty] | Lũy kế vốn vay từ khởi công đến hết kế hoạch năm thứ tư của giai đoạn N |  |  |  |  | Lũy kế số vốn đã hoàn trả từ khởi công đến hết năm kế hoạch năm thứ tư của giai đoạn N |  |  |  |  | Số vốn vay còn lại chưa được bố trí kế hoạch hằng năm hoàn trả |  |  |  |  | Dự kiến các khoản vốn vay năm thứ năm của giai đoạn N |  |  |  |  | Nhu cầu giai đoạn N+1 |  |  |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn vay giai đoạn 2016-2020 do không cân đối được kế hoạch hằng năm | [9 empty] | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn N+1 để hoàn trả các khoản vốn vay
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Dự kiến kế hoạch vay hằng năm |  |  |  |  | Tổng số
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Trái phiếu chính quyền địa phương | Vay kho bạc nhàn rỗi | Vay tín dụng đầu tư nhà nước | Các khoản vốn vay khác |  | Trái phiếu chính quyền địa phương | Vay kho bạc nhàn rỗi | Vay tín dụng đầu tư nhà nước | Các khoản vốn vay khác |  | Trái phiếu chính quyền địa phương | Vay kho bạc nhàn rỗi | Vay tín dụng đầu tư nhà nước | Các khoản vốn vay khác |  | Trái phiếu chính quyền địa phương | Vay kho bạc nhàn rỗi | Vay tín dụng đầu tư nhà nước | Các khoản vốn vay khác |  | Trái phiếu chính quyền địa phương | Vay kho bạc nhàn rỗi | Vay tín dụng đầu tư nhà nước | Các khoản vốn vay khác |  | Trái phiếu chính quyền địa phương | Vay kho bạc nhàn rỗi | Vay tín dụng đầu tư nhà nước | Các khoản vốn vay khác | Năm thứ nhất | Năm thứ hai | Năm thứ ba | Năm thứ tư | Năm thứ năm |  | NSĐP |  | Các nguồn vốn khác
[7 empty] | NSTW | NSĐP | Trái phiếu chính quyền địa phương | Các nguồn vốn khác | [36 empty] | Tổng số | Trong đó: hoàn trả các khoản vốn vay | Tổng số | Trong đó: hoàn trả các khoản vốn vay
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
TỔNG SỐ
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm cuối giai đoạn trước sang giai đoạn N
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N-N+4
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
d | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn N+1
+ Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
+ Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
3 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4+1
- Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N+1
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
3 | Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án chuyển tiếp
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
5 | Danh mục các dự án khởi công mới năm 2012
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án chuyển tiếp sang thực hiện giai đoạn 2016-2020
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
Phân loại như mục I nêu trên
Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm

## Bieu15 da ky (hidden)
Biểu mẫu số 9 | [32 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [32 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố …
DỰ KIẾN KHẢ NĂNG GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ODA NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM GIAI ĐOẠN N+1 CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH HOẶC CÓ CAM KẾT VỚI NHÀ TÀI TRỢ ĐẾN NGÀY 30/6 NĂM CUỐI CỦA GIAI ĐOẠN N (4)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết Hiệp định | Quyết định đầu tư ban đầu | [8 empty] | Quyết định đầu tư điều chỉnh | [6 empty] | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/01 năm thứ năm của giai đoạn N (bao gồm cả số ứng trước chưa bố trí nguồn thu hồi) | [5 empty] | Kế hoạch năm thứ năm của giai đoạn N | [5 empty] | Dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch 5 năm giai đoạn N+1 | [7 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT | [7 empty] | Số quyết định | TMĐT | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó:
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: | [5 empty] | Vốn đối ứng (2) |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (3) |  | Vốn đối ứng (2) |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (3)
[9 empty] | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) | [5 empty] | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) | [8 empty] | Tổng số (1) | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[24 empty] | Tổng số (1) | NSTW | TPCP | Các nguồn vốn khác |  |  |  | NSTW | TPCP | Các nguồn vốn khác |  |  |  | NSTW | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[9 empty] | Tổng số (1) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[10 empty] | NSTW | Các nguồn vốn khác |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | NSTW | Các nguồn vốn khác
[14 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực.......
2 | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
a | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4
a | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực.......
Phân loại như mục I nêu trên
Ghi chú:
- (1) Tổng vốn là tổng số tất cả nguồn vốn: + Đối với tổng số vốn của dự án là vốn trong nước và vốn nước ngoài; + Tổng số vốn đối ứng là tổng số tất cả các nguồn vốn trong nước đối ứng cho dự án.
- (2) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (3) Số vốn nước ngoài (tính bằng nguyên tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- (4) Giai đoạn N là giai đoạn đang thực hiện kế hoạch (tính theo thời điểm báo cáo)

## Bieu16 chua ky (hidden)
Biểu mẫu số 10 | [15 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [15 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố …
DỰ KIẾN KHẢ NĂNG GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ODA NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 5 NĂM GIAI ĐOẠN N+1 CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH HOẶC CAM KẾT VỚI NHÀ TÀI TRỢ TRONG 6 THÁNG CUỐI CỦA NĂM THỨ NĂM GIAI ĐOẠN N VÀ TRONG NĂM ĐẦU TIÊN GIAI ĐOẠN N+1
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết Hiệp định | Quyết định đầu tư | [8 empty] | Dự kiến giải ngân kế hoạch 5 năm giai đoạn N+1 | [7 empty] | Ghi chú
[7 empty] | Số quyết định | TMĐT | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó:
[8 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: | [7 empty] | Vốn đối ứng (2) |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (3)
[9 empty] | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) |  |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[18 empty] | NSTW | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[9 empty] | Tổng số (1) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[10 empty] | NSTW | Các nguồn vốn khác |  | Tổng số | Trong đó:
[14 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực.......
Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4
1 | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N+5-N+9
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực.......
Phân loại như mục I nêu trên
Ghi chú:
- (1) Tổng vốn là tổng số tất cả nguồn vốn: + Đối với tổng số vốn của dự án là vốn trong nước và vốn nước ngoài; + Tổng số vốn đối ứng là tổng số tất cả các nguồn vốn trong nước đối ứng cho dự án.
- (2) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (3) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- Giai đoạn N là giai đoạn đang thực hiện kế hoạch (tính theo thời điểm báo cáo)

## Bieu17 keu goi (hidden)
Biểu mẫu số 11 | [13 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [13 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh, thành phố …
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KÊU GỌI NHÀ TÀI TRỢ ĐẦU TƯ TRONG 5 NĂM GIAI ĐOẠN N+1
Đơn vị: Triệu đồng | [22 empty] | DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI NHÀ TÀI TRỢ ĐẦU TƯ TRONG 5 NĂM 2016-2020
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | [8 empty] | Dự kiến giải ngân kế hoạch 5 năm giai đoạn N+1
[5 empty] | Số quyết định | TMĐT | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó:
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1) | Trong đó: | [7 empty] | Vốn đối ứng (2) |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (3)
[7 empty] | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) |  |  |  |  | Tổng số (1) | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[16 empty] | NSNN | TPCP | Các nguồn vốn khác |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[7 empty] | Tổng số (1) | Trong đó: |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[8 empty] | NSNN | Các nguồn vốn khác |  | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực.......
Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4
1 | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N+5-N+9
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực.......
Phân loại như mục I nêu trên
Ghi chú:
- (1) Tổng vốn là tổng số tất cả nguồn vốn: + Đối với tổng số vốn của dự án là vốn trong nước và vốn nước ngoài; + Tổng số vốn đối ứng là tổng số tất cả các nguồn vốn trong nước đối ứng cho dự án.
- (2) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng
- (3) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt Nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt Nam đồng quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm ký kết Hiệp định. Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt Nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.
- Giai đoạn N là giai đoạn đang thực hiện kế hoạch (tính theo thời điểm báo cáo)

## BM18 Chi tiet TPCP (hidden)
Biểu mẫu số 12 | [33 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [33 empty] | Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/thành phố …
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 5 NĂM GIAI ĐOẠN N VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN N+1
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt | [5 empty] | Quyết định đầu tư cập nhật hoặc điêu chỉnh theo quy định tại NQ 726/NQ-UBTVQH13 và NQ 736/NQ-UBTVQH13 |  |  | Lũy kế khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm thứ năm của giai đoạn N-1 |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm thứ năm của giai đoạn N-1 |  | Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm thứ năm của giai đoạn N-1 |  | Giai đoạn N | [9 empty] | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn N+1 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm thứ nhất giai đoạn N+1 |  |  | Ghi chú
[23 empty] | Kế hoạch vốn được giao giai đoạn N |  | Số vốn TPCP ứng trước đến 31/12 năm thứ tư của giai đoạn N chưa bố trí thu hồi | Lũy kế khối lượng thực hiện từ 1/01 năm đầu đến 31/12 năm thứ tư của giai đoạn N |  | Lũy kế giải ngân từ từ 1/01 năm đầu đến đến hết 31/01 năm thứ năm của giai đoạn N |  | Đề xuất điều chỉnh KH vốn TPCP giai đoạn N (nếu có) | Dự kiến kế hoạch năm thứ năm của giai đoạn N
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP |  |  |  | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: TPCP | Tổng số | Trong đó: KH vốn TPCP | Tổng số | Trong đó: KH vốn TPCP | Tổng số | Trong đó: KH vốn TPCP | Tổng số | Trong đó: TPCP |  | Tổng số | Trong đó: vốn TPCP | Tổng số | Trong đó: vốn TPCP |  | Tổng số | Trong đó: vốn TPCP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn TPCP
[10 empty] | Tổng số | Điều chỉnh do tăng giá | Thay đổi giải pháp kỹ thuật | Điều chỉnh tăng quy mô | [20 empty] | Vốn TPCP | Vốn NSNN | Các nguồn vốn khác |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi ứng trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
TỔNG SỐ
I | NGÀNH/LĨNH VỰC/CHƯƠNG TRÌNH…
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm cuối của giai đoạn trước sang giai đoạn N-N+4
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm N
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N-N+4
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn N+5-N+9
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
d | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn N-N+4
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn N-N+4
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án dự kiến hoàn thành sau giai đoạn N+5-N+9
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
- Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn N+1
+ Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
+ Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
Phân loại như tiết a điểm 1 nêu trên
II | NGÀNH/LĨNH VỰC/CHƯƠNG TRÌNH…
Phân loại như mục I nêu trên
Ghi chú: (*) Số vốn kế hoạch theo số vốn đã được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh (nếu có); không bao gồm các khoản ứng trước.

## BC trung han DP (hidden)
Biểu mẫu số 13 | [6 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [6 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tỉnh, thành phố …
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÔNG BÁO VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN N (1)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Chương trình/ngành, lĩnh vực | Kế hoạch giai đoạn N được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao |  |  |  | Kế hoạch giai đoạn N được địa phương giao | [5 empty] | Ghi chú
|  | Số dự án | Số vốn |  |  | Số dự án |  |  | Số vốn
|  |  | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | Tổng số | Số dự án giao theo QĐ giao KH giai đoạn N của Thủ tướng Chính phủ | Số dự án không được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết, do các địa phương giao | Tổng số | Trong nước | Ngoài nước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
TỔNG SỐ VỐN
I | Vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
Trong đó:
- | Đầu tư khoa học và công nghệ
- | Đầu tư giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
2 | Ngân sách trung ương
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
b | Các chương trình mục tiêu
Trong đó:
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-1 | Chương trình...
- | Chuẩn bị đầu tư
- | Thực hiện dự án
-2 | Chương trình...
Phân loại như trên
… | …
II | Vốn Trái phiếu Chính phủ
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
III | Vốn công trái quốc gia
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
IV | Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
V | Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
VI | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
VII | Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư
1 | Ngành, lĩnh vực…
2 | Ngành, lĩnh vực…
… | …
Ghi chú:
(1) Giai đoạn N là giai đoạn đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

## Bieu25 TH nganh, linh vuc (hidden)
Biểu mẫu số 15 | [25 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [25 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương………
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẾN HẾT 30/6 NĂM THỨ 3 GIAI ĐOẠN N (1) , ƯỚC GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN N VÀ NHU CẦU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN N THEO NGÀNH, LĨNH VỰC
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Ngành, lĩnh vực | Kế hoạch trung hạn giai đoạn N | [15 empty] | Ước giải ngân kế hoạch trung hạn giai đoạn N | [15 empty] | Nhu cầu điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn N | [7 empty] | Ghi chú
|  | Tổng số | [7 empty] | Trong đó: Kế hoạch và bổ sung vốn từ năm đầu tiên đến 30/6 năm thứ ba của giai đoạn N được cấp có thẩm quyền quyết định (1) | [7 empty] | Tổng số | [7 empty] | Trong đó: Ước giải ngân kế hoạch và số vốn bổ sung từ năm đầu tiên đến 30/6 năm thứ 3 của giai đoạn N đến hết thời gian quy định (1)
|  | Tổng số | NSNN |  | TPCP | Trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vốn vay khác của NSĐP để đầu tư (2) | Tín dụng ĐTPT của nhà nước | Từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN | Các nguồn vốn khác (nếu có) | Tổng số | NSNN |  | TPCP | Trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vốn vay khác của NSĐP để đầu tư (2) | Tín dụng ĐTPT của nhà nước | Từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP | Các nguồn vốn khác (nếu có) | Tổng số | NSNN |  | TPCP | Trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vốn vay khác của NSĐP để đầu tư (2) | Tín dụng ĐTPT của nhà nước | Từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN | Các nguồn vốn khác (nếu có) | Tổng số | NSNN |  | TPCP | Trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vốn vay khác của NSĐP để đầu tư (2) | Tín dụng ĐTPT của nhà nước | Từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSĐP | Các nguồn vốn khác (nếu có) | Tổng số | NSNN |  | TPCP | Trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vốn vay khác của NSĐP để đầu tư (2) | Tín dụng ĐTPT của nhà nước | Từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN | Các nguồn vốn khác (nếu có)
|  |  | NSTW | NSĐP | [6 empty] | NSTW | NSĐP | [6 empty] | NSTW | NSĐP | [6 empty] | NSTW | NSĐP | [6 empty] | NSTW | NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
TỔNG SỐ
1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
2 | Công nghiệp
3 | Thương mại
4 | Giao thông
5 | Cấp nước và xử lý rác thải, nước thải
6 | Kho tàng
7 | Văn hóa
8 | Thể thao
9 | Du lịch
10 | Khoa học, công nghệ
11 | Thông tin
12 | Truyền thông
13 | Công nghệ thông tin
14 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
15 | Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm
16 | Xã hội
17 | Tài nguyên và môi trường
18 | Quản lý nhà nước
19 | Quốc phòng, an ninh
20 | Dự trữ quốc gia
Ghi chú: (1) Không bao gồm số vốn ứng trước chưa bố trí nguồn để thu hồi. (2) Các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư là các khoản vốn vay từ kho bạc nhà nước, huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN, … chưa bố trí NSNN kế hoạch để hoàn trả các khoản vay này. Trường hợp các khoản vốn vay này đã hoàn trả trong kế hoạch giai đoạn N thì không ghi số vốn vay đã được hoàn trả.

## BM25 (hidden)
Biểu mẫu số 25 | [14 empty] | Đơn vị báo cáo:
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2016/TT-BKHĐT ngày tháng năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) | [14 empty] | Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Tỉnh/thành phố …
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN N(1) - (N+4) VỐN ……..(2)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt |  |  | Lũy kế vốn bố trí đến hết 31/12 năm cuối của giai đoạn N-1 |  | Nhu cầu bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn N-N+4 |  |  |  |  | Ghi chú
[14 empty] | Tổng số | Trong đó: Vốn…(2)
[15 empty] | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn…(1) | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: Vốn…(1) | Tổng số | Trong đó: Vốn…(1) |  |  | Năm( N+2) | Năm (N+3) | Năm (N+4)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TỔNG SỐ
A | NGUỒN VỐN…
I | NGÀNH/LĨNH VỰC/CHƯƠNG TRÌNH …..
I.1 | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
1 | Dự án…
… | ….
I.2 | THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 | Dự án ...
… | ………..
II | NGÀNH/LĨNH VỰC/CHƯƠNG TRÌNH …..
Phân loại như mục I nêu trên
B | NGUỒN VỐN…
Phân loại như mục A nêu trên
… | ………..
Ghi chú:
(1) N là năm bắt đầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hiện tại
(2) Mỗi nguồn vốn đầu tư công lập thành một biểu riêng