## I. Tỉnh
Phụ lục: DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH QUẢN LÝ) NĂM 2021 ĐỀ XUẤT KÉO DÀI THỜI GIAN GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án (TABMIS) | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch vốn năm 2021 | Giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đến hết ngày 31/01/2022 | Số vốn kế hoạch năm 2021 còn lại đến hết ngày 31/01/2022 không giải ngân hết | Đề xuất kéo dài thời gian giải ngân sang kế hoạch năm 2022 | Chủ đầu tư | Đối tượng đề xuất kéo dài theo quy định tại Điều 48; Nghị định số 40/NĐ-CP
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư
| TỔNG CỘNG |  |  | 5874807.8939 | 282065 | 130412.1879 | 151652.8121 | 151034.724
I | Vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung |  |  | 5384045.2679 | 142657 | 70985.5837 | 71671.4163 | 71053.3281
a | Các dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021
1 | Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và Thị xã Hồng Lĩnh | 7936920 | NQ 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 | 250000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
2 | Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận |  | 16/NQ-HĐND; 17/7/2021 66/NQ-HĐND ngày 28/01/2022 | 484258 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
3 | Đầu tư xây dựng Trường nghề chất lượng cao, Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức | 7942217 | 254/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 |  | 570 |  | 570 | 570 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
4 | Bệnh viện Y học cổ truyền (giai đoạn 2) | 7942218 | 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; 572/QĐ-UBND; 14/3/2022 |  | 420 |  | 420 | 420 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
5 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã ba Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549 | 7933908 | 3243/QĐ-UBND; 24/9/2021 | 90000 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | UBND huyện Thạch Hà | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
6 | Đường giao thông nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê | 7935693 | 16/NQ-HĐND, 17/7/2021 | 185000 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | UBND huyện Hương Khê | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
7 | Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên | 7936770 | 2809/QĐ-UBND; 05/8/2021 | 80000 | 1300 | 425.202 | 874.798 | 874.798 | UBND huyện Cẩm Xuyên | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
8 | Hạ tầng khu du lịch Nam Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên | 7491956 | 254/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 | 176042 | 670 | 0 | 670 | 670 | UBND huyện Cẩm Xuyên | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
9 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường Cẩm Thạch- Thạch Hội, huyện Cẩm Xuyên | 7941995 | 16/NQ-HĐND, 17/7/2021 344/QĐ-UBND; 07/02/2022 | 125000 | 960 | 0 | 960 | 960 | UBND huyện Cẩm Xuyên | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
10 | Dự án Đường từ Thị trấn Đức Thọ đến khu lưu niệm Trần Phú, huyện Đức Thọ | 7941294 | 684/QĐ-UBND; 31/3/2022 | 82000 | 950 | 420.579 | 529.421 | 529.421 | UBND huyện Đức Thọ | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
11 | Dự án Đường nối QL8A - Cụm Công nghiệp Thái Yên - QL15A, huyện Đức Thọ | 7941296 | 16/NQ-HĐND; 17/7/2021 | 85000 | 1350 | 0 | 1350 | 1350 | UBND huyện Đức Thọ | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
12 | Đường giao thông liên xã An Hòa Thịnh - Sơn Tiến | 7935691 | 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 | 140000 | 1400 | 1288.487 | 111.513 | 111.513 | UBND huyện Hương Sơn | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
13 | Dự án Đường vành đai phía Đông, thành phố Hà Tĩnh | 7897757 | 254/NQ- HĐND; 08/12/2020 | 950000 | 1890 | 0 | 1890 | 1890 | UBND thành phố Hà Tĩnh | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
14 | Trung tâm Sản nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh | 7937865 | 254/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 | 170000 | 560 | 439.313 | 120.687 | 120.687 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
15 | Hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân |  | 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 | 138550 | 400 | 0 | 400 | 400 | UBND huyện Nghi Xuân | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách XDCB tập trung năm 2021 nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
16 | Cầu Hốp Chuối, huyện Vũ Quang |  | 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 | 120000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | UBND huyện Vũ Quang | Đây là phần vốn được đề xuất bố trí chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm 2021; Tuy vậy, đến cuối năm 2021 các dự án mới được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 nên chưa kịp thời gian giao chi tiết và giải ngân. Đề nghị cho phép kéo dài theo điểm đ, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/NĐ-CP
17 | Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà |  | 269/NQ-HĐND ngày 18/3/2021 | 56000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | UBND huyện Lộc Hà | Đây là phần vốn được đề xuất bố trí chuẩn bị đầu tư cho dự án trong năm 2021; Tuy vậy, đến cuối năm 2021 các dự án mới được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 nên chưa kịp thời gian giao chi tiết và giải ngân. Đề nghị cho phép kéo dài theo điểm đ, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/NĐ-CP
b | Vốn thực hiện dự án năm 2021
1 | Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 | 7551834 | 2178/QĐ-BGDĐT 23/6/2014 | 32450 | 700 | 255.3828 | 444.6172 | 331 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;
2 | Dự án Chương trình phát triển giáo dục trung học, sử dụng vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á | 7782615 | 428/QĐ-UBND; 31/01/2019 | 14963 | 1800 | 1238.529 | 561.471 | 57 | Sở Giáo dục và Đào tạo | Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau;
3 | Dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Hà Tĩnh | 7523419 | 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 | 484430 | 2500 | 221.683 | 2278.317 | 2278.317 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh | Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
4 | Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biên | 7760648 | 286/QĐ-BNN-HTQT, ngày 21/1/2019 | 479294.5149 | 2500 | 2403.959 | 96.041 | 96.041 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh | Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
5 | Đường Liên huyện miền núi Hồng Lĩnh - Can Lộc - Lộc Hà | 7004686 | 3037/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 | 157315 | 38500 | 25601.754 | 12898.246 | 12898.246 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
6 | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hà Tĩnh (EU tài trợ) | 7768841 | 949/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 | 60654 | 3500 |  | 3500 | 3500 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
7 | Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở Hạ Tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (Giai đoạn 1) | 7632186 | 2731/QĐ-UBND ngày 25/09/2017 | 170959 | 4903 |  | 4903 | 4903 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
8 | Cải tạo và nâng cấp Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu | 7542859 | 879/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 | 459337 | 6000 | 4608.8209 | 1391.1791 | 1391.1791 | UBND huyện Thạch Hà | Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
9 | Dự án Cầu La - Xá, huyện Đức Thọ | 7753434 | Số 1164 ngày 19/4/2019 | 29550 | 9000 | 8938.905 | 61.095 | 61.095 | UBND huyện Đức Thọ | Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
10 | Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê | 7859084 | 3158; 21/9/2020 | 163638.753 | 11500 | 10234.7465 | 1265.2535 | 1265.2535 | UBND huyện Hương Khê | Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
11 | Đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân các xã ven biển huyện Lộc Hà | 7275750 | 3246 29/10/2014 | 123175 | 25000 | 14908.2224 | 10091.7776 | 10091.7776 | UBND huyện Lộc Hà | Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau
12 | Cung cấp thiết bị y tế bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc |  | 726 /QĐ-UBND ngày 03/3/2020 | 76429 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ | Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
c | Vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2021
1 | Huyện Kỳ Anh |  |  |  | 12484 | 0 | 12484 | 12484 |  | Đây là phần vốn được đề xuất bố trí cho các dự án KCM trong kế hoạch năm 2021; Tuy vậy, đến cuối năm 2021 các dự án mới được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 nên chưa kịp thời gian giao chi tiết và giải ngân. Đề nghị cho phép kéo dài theo điểm đ, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/NĐ-CP
II | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 |  |  |  | 56053 | 0 | 56053 | 56053
1 | Dự án Bồi thường, hỗ trợ, di dời tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong và Hải Thanh xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh |  |  |  | 56053 | 0 | 56053 | 56053 |  | Đây là phần vốn được đề xuất bố trí triển khai trong kế hoạch năm 2021; Tuy vậy, đến cuối năm 2021 các dự án mới được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025 nên chưa kịp thời gian giao chi tiết và giải ngân. Đề nghị cho phép kéo dài theo điểm b và điểm đ, khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/NĐ-CP
III | Vốn ngân sách tỉnh (từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, dự phòng NSNN hằng năm,..) |  |  | 490762.626 | 83355 | 59426.6042 | 23928.3958 | 23928.3958
1 | Cải tạo, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất Trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy | 7796352 | 3085; 16/9/2020 269/NQ-HĐND; 18/3/2021 | 104300 | 16000 | 2750.118 | 13249.882 | 13249.882 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
2 | Lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư phục vụ dự Đường Hàm Nghi kéo dài và dự án bồi thường, GPMB tạo quỹ đất sạch 2 bên đường để đấu giá đất | 7927843 | 3670/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 | 1127.475 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
3 | Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị Hàm nghi kéo dài | 7909594 | 1598/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 | 1853.929 | 1660 | 1180.414 | 479.586 | 479.586 | Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau
4 | Dự án Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh | 7535585 | 406/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh | 311681.222 | 42000 | 40331.4892 | 1668.5108 | 1668.5108 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Dự án bị ảnh hưởng tiến dộ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
5 | Dự án: Hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1, thị xã Hồng Lĩnh | 7868257 | 3327/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 | 28000 | 15000 | 7808.751 | 7191.249 | 7191.249 | UBND thị xã Hồng Lĩnh | Dự án bị ảnh hưởng tiến dộ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
6 | Cầu Lộc Yên, huyện Hương Khê | 7767760 | 1890; 20/6/2019 | 43800 | 7695 | 7355.832 | 339.168 | 339.168 | UBND huyện Hương Khê | Dự án được bổ sung kế hoạch đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách nhà nước, dự phòng ngân sách nhà nước hằng năm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân vào năm sau