## 8. Phân kỳ (hidden)
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ KỲ ANH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 8: DỰ KIẾN PHÂN KỲ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
Stt | Giai đoạn | Dự kiến Thời gian triển khai theo quy định | Dự kiến Thời gian triển khai Đề xuất | Nội dung thực hiện | Kinh phí | Đơn vị | Dự kiến nguồn vốn | Ghi chú
| 2021-2023 |  |  | Tổng mức đầu tư | #REF! | Triệu đồng
1 | Năm 2021-2022 |  |  | Tổng | #REF! | triệu đồng | Ngân sách tỉnh | Ngày 30/9/2022 bắt đầu bàn giao MB cho người dân Kỳ Lợi xây TĐC | 871 | 2033793.28
|  | 15/11/2021 - 02/5/2022 |  | - Bồi thường, hỗ trợ, GPMB khu vực xây dựng hạ tầng tái định cư thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi tại phường Hưng Trí, Kỳ Trinh | #REF! | triệu đồng |  |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | - Xây dựng hạ tầng tái định cư các hộ dân thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi | #VALUE! | triệu đồng
|  | #REF! | #REF!
2 | Năm 2021-2022 |  |  | Tổng | #REF! |  | Ứng vốn GPMB của các nhà đầu tư thực hiện dự án | Ngày 14/11/2022 bắt đầu bàn giao MB sạch cho Vin thi công Cảng biển; logistic
|  | Đất NN: 20/7/2021-30/9/2022 |  | - Bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho các hộ dân thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi | #REF! | triệu đồng
Đất Ở: 20/7/2021-30/10/2022
3 | Năm 2021-2024 |  |  | Tổng | #REF! | triệu đồng | Ngân sách trung ương hỗ trợ; ngân sách tỉnh; ngân sách thị xã; ứng vốn GPMB của các nhà đầu tư; ứng vốn quỹ phát triển đất và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác | Ngày 28/01/2023 bàn giao MB sạch cho người dân Kỳ Thịnh xây nhà ở tái định cư
|  | 15/11/2021 - 22/5/2022 |  | - Bồi thường, hỗ trợ, GPMB khu vực xây dựng hạ tầng TĐC phường Kỳ Thịnh | #REF! | triệu đồng
|  | #REF! | #REF! | - Xây dựng hạ tầng tái định cư các hộ dân phường Kỳ Thịnh | #VALUE! | triệu đồng
|  | #REF! | #REF!
4 | Năm 2021-2022 |  |  | Tổng | #REF! | triệu đồng |  | '- Ngày 30/8/2022 bàn giao mặt bằng cho Vin xây dựng nhà máy ô tô; - Ngày 28/4/2023 bắt đầu bàn giao MB sạch cho Vin xây dựng nhà máy ô tô (bao gồm đất ở, đất NN kỳ thịnh)
|  | Đất NN: 20/7/2021-30/8/2022 |  | - Bồi thường, hỗ trợ, GPMB các hộ dân phường Kỳ Thịnh | #REF! | triệu đồng
Đất Ở: 20/7/2021-27/01/2023
|  |  |  | - Đề án đào nghề, giải quyết việc làm | #REF! | triệu đồng
|  |  |  | - Dự phòng | #REF! | triệu đồng
|  |  |  | - Giảm khấu trừ tiền sử dụng đất | #VALUE! | triệu đồng
5 | Năm 2021-2022 |  |  | Tổng | #REF! | triệu đồng | Ngân sách tỉnh | Ngày 21/8/2022 bàn giao MB sạch cho Vin thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh | 871 | -4000
|  |  |  | - Bồi thường, hỗ trợ, GPMB khu vực xây dựng hạ tầng tái định cư xã Kỳ Ninh | #REF! | triệu đồng |  |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | - Xây dựng hạ tầng tái định cư các hộ dân xã Kỳ Ninh | #VALUE! | triệu đồng
|  | #REF! | #REF!
2 | Năm 2021-2022 |  |  | Tổng | #REF! |  | Ứng vốn GPMB của các nhà đầu tư thực hiện dự án
|  |  |  | - Bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho các hộ dân phải di dời xã Kỳ Ninh | #REF! | triệu đồng
#REF!
#REF!

## 1. Ky thinh
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TẠI PHƯỜNG KỲ THỊNH
TT | Tên các hạng mục bồi thường, hỗ trợ. |  | ĐV tính | Diện tích đất thu hồi (m2) | Diện tích bồi thường (m2) | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
A | PHƯỜNG KỲ THỊNH |  |  | 9507472 |  |  | 1895700202880 |  | #VALUE!
| ĐẤT NÔNG NGHIỆP |  |  | 9507472 |  |  | 1895700202880 |  | #VALUE! | 89.0587 | %
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất lúa | m2 | 8518653 | 8518653 | 50600 | 431043841800 |  | #VALUE!
|  | Đất màu | m2 | 988819 | 988819 | 50600 | 50034241400 |  | #VALUE!
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề lúa, màu | m2 |  | 9507472 | 121440 | 1154587399680 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  | 4904 | 4320000 | 21185280000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ khác (thương bệnh binh, gia đình chính sách….) | Khẩu |  | 100 | 3000000 | 300000000 |  | #VALUE!
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lúa trên đất | m2 |  | 9507472 | 10000 | 190149440000 |  | #VALUE!
4 | Mồ mả |  | Cái |  | 2420 | 20000000 | 48400000000 |  | #VALUE!
II. | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KỲ THỊNH |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất ở, vườn | m2 | 0 | 0 | 600000 | 0 |  | #VALUE!
|  | Đất thủy sản | m2 | 0 | 0 | 26300 | 0 |  | #VALUE!
2 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Tính trung bình mỗi hộ 01 tỷ | Hộ |  | 0 | 1000000000 | 0 |  | #VALUE!
3 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ di chuyển | Hộ |  | 0 | 4000000 | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ làm lán trại tạm | Hộ |  | 0 | 4800000 | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  | 0 | 4320000 | 0 |  | #VALUE!
4 | Cây cối, hoa màu trên đất | Cây ăn quả | Cây |  | 0 | 500000 | 0 |  | #VALUE!
B | XÃ KỲ LỢI | [5 empty] | 0 |  | #VALUE! | 10.9413 | %
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | [5 empty] | 0 |  | #VALUE!
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất lúa | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Đất màu | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Đất LN | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề lúa, màu | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ khác (thương bệnh binh, gia đình chính sách….) | Khẩu |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lúa trên đất | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | [5 empty] | 0
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất ở, vườn | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
2 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Tính trung bình mỗi hộ 1,2 tỷ | Hộ |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
3 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ di chuyển | Hộ |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ làm lán trại tạm | Hộ |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Thuyền lưới, nghư cụ… | Hộ |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
4 | Mồ mả |  | Cái |  |  |  | 0
5 | Cây cối, hoa màu trên đất | Cây ăn quả | Cây |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
| TỔNG CỘNG (A) |  |  | 9507472 |  |  | 1895700202880
| KINH PHÍ THỰC HIỆN (DỰ TOÁN) |  |  |  |  | ĐVT: Đồng | Làm tròn
| Kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 0 |  |  | 0
| Kinh phí cắm mốc đo vẽ bản đồ địa chính |  |  | 1781174615.201 |  |  | 1781175000
| Kinh phí bồi thường, hỗ trợ |  |  | 1895700202880 |  |  | 1895700203000
| Kinh phí tổ chức thực hiện (2%) |  |  | 37949627549.904 |  |  | 37949628000
| Kinh phí dự phòng (10%) |  |  | 193543100504.511 |  |  | 193543101000
|  |  |  | 2.129e+12 |  |  | 2128974106000
| DIỆN TÍCH ĐẤT |  |  |  |  | m2
| Tổng diện tích |  |  | 15061091
| Diện tích đất bồi thường hỗ trợ |  |  | 9507472
| diện tích đất đã thu hồi, giao thông, sông suối |  |  | 5553619
| Phân kỳ đầu tư |  |  |  | Làm tròn
| Giai đoạn 1: |  | 2.2704e+12 |  | 2270354714000
| - Rà phá bom mìn đất nông nghiệp: |  | 38029888000 |  | 38029888000
| - Kinh phí cắm mốc đo vẽ: |  | 1781174615.201 |  | 1781175000
| - Bồi thường đất nông nghiệp: |  | 1895700202880 |  | 1895700203000
| - Kinh phí tổ chức thực hiện (2%): |  | 38710225309.904 |  | 38710225000
| - Kinh phí dự phòng (15%): |  | 296133223620.766 |  | 296133224000
| Giai đoạn 2: |  | -141380608000
| - Rà phá bom mìn đất PNN: |  | -38029888000
| - Kinh phí bồi thường đất PNN: |  | 0
| - Kinh phí tổ chức thực hiện (2%): |  | -760597000
| - Kinh phí dự phòng (15%): |  | -102590123000

## 2. Ky Loi
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TẠI THÔN HẢI THANH, XÃ KỲ LỢI
TT | Tên các hạng mục bồi thường, hỗ trợ. |  | Đơn vị tính | Diện tích đất thu hồi (m2) | Diện tích bồi thường (m2) | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
A | PHƯỜNG KỲ THỊNH | [5 empty] | 0 |  | #VALUE! | 89.0587 | %
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | [5 empty] | 0 |  | #VALUE!
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất lúa | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Đất màu | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề lúa, màu | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ khác (thương bệnh binh, gia đình chính sách….) | Khẩu |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lúa trên đất | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
7 | Mồ mả |  | Cái |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
II. | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KỲ THỊNH | [5 empty] | 0
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất ở, vườn | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Đất thủy sản | m2 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
2 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Tính trung bình mỗi hộ 01 tỷ | Hộ |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
3 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ di chuyển | Hộ |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ làm lán trại tạm | Hộ |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
4 | Cây cối, hoa màu trên đất | Cây ăn quả | Cây |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
B | XÃ KỲ LỢI |  |  | 1180000 |  |  | 971962904000 |  | #VALUE! | 10.9413 | %
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP |  |  | 930000 |  |  | 147784724000 |  | #VALUE!
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất lúa | m2 | 644100 | 644100 | 50600 | 32591460000 |  | #VALUE!
|  | Đất màu | m2 | 149300 | 149300 | 50600 | 7554580000 |  | #VALUE!
|  | Đất LN | m2 | 136600 | 136600 | 6900 | 942540000 |  | #VALUE!
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề lúa, màu | m2 |  | 705600 | 121440 | 85688064000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  | 1894 | 4320000 | 8182080000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ khác (thương bệnh binh, gia đình chính sách….) | Khẩu |  | 100 | 3000000 | 300000000 |  | #VALUE!
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lúa trên đất | m2 |  | 626300 | 10000 | 12526000000 |  | #VALUE!
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP |  |  | 250000 |  |  | 824178180000
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất ở, vườn | m2 | 250000 | 250000 | 600000 | 150000000000 | Bao gồm cả 83 hộ Đông Yên | #VALUE!
2 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Tính trung bình mỗi hộ 1,2 tỷ | Hộ |  | 467 | 1200000000 | 560400000000 |  | #VALUE!
3 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ di chuyển | Hộ |  | 467 | 20000000 | 9340000000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ làm lán trại tạm | Hộ |  | 467 | 4800000 | 2241600000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  | 1894 | 4320000 | 8182080000 |  | #VALUE!
|  | Thuyền lưới, nghư cụ… | Hộ |  | 1034 | 70000000 | 72380000000 | Bao gồm cả Tân Phúc Thành 2, 3 | #VALUE!
4 | Mồ mả |  | Cái |  | 1000 | 20000000 | 20000000000
5 | Cây cối, hoa màu trên đất | Cây ăn quả | Cây |  | 3269 | 500000 | 1634500000 |  | #VALUE!
| TỔNG CỘNG (A+B) |  |  | 1180000 |  | ĐVT: Đồng | 971962904000
| KINH PHÍ THỰC HIỆN (DỰ TOÁN) |  |  |  |  | ĐVT: Đồng | Làm tròn
| Kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 0 |  |  | 0
| Kinh phí cắm mốc đo vẽ bản đồ địa chính |  |  | 218825384.799 |  |  | 218825000
| Kinh phí bồi thường, hỗ trợ |  |  | 971962904000 |  |  | 971962904000
| Kinh phí tổ chức thực hiện (2%) |  |  | 19443634587.696 |  |  | 19443635000
| Kinh phí dự phòng (10%) |  |  | 99162536397.2495 |  |  | 99162536000
|  |  |  | 1.0908e+12 |  |  | 1090787900000
| DIỆN TÍCH ĐẤT |  |  |  |  | m2
| Tổng diện tích |  |  | 15061091
| Diện tích đất bồi thường hỗ trợ |  |  | 1180000
| diện tích đất đã thu hồi, giao thông, sông suối |  |  | 13881091
| Phân kỳ đầu tư |  |  |  | Làm tròn
| Giai đoạn 1: |  | 177971723428.369 |  | 177971723000
| - Rà phá bom mìn đất nông nghiệp: |  | 3720000000 |  | 3720000000
| - Kinh phí cắm mốc đo vẽ: |  | 218825384.799 |  | 218825000
| - Bồi thường đất nông nghiệp: |  | 147784724000 |  | 147784724000
| - Kinh phí tổ chức thực hiện (2%): |  | 3034470987.696 |  | 3034471000
| - Kinh phí dự phòng (15%): |  | 23213703055.8743 |  | 23213703000
| Giai đoạn 2: |  | 912816177000
| - Rà phá bom mìn đất PNN: |  | -3720000000
| - Kinh phí bồi thường đất PNN: |  | 824178180000
| - Kinh phí tổ chức thực hiện (2%): |  | 16409164000
| - Kinh phí dự phòng (15%): |  | 75948833000

## 3. BT TĐC Kỳ Thịnh (hidden)
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 03: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB
TÁI ĐỊNH CƯ TẠI PHƯỜNG KỲ THỊNH
TT | Tên các hạng mục bồi thường, hỗ trợ. |  | Đơn vị tính | Diện tích đất thu hồi (m2) | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
A | PHƯỜNG KỲ THỊNH |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất màu | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đất lâm nghiệp | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Đất sông suối, giao thông | m2 | 0 | 0 |  | 0
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề đất màu | m2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lạc trên đất | m2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 195 hộ | Hộ |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Hộ |  | 0 | 0 | 0
KINH PHÍ THỰC HIỆN KHU TĐC TẠI KỲ THỊNH (DỰ TOÁN)
| Kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 0 | Đồng
| Kinh phí cắm mốc đo vẽ bản đồ địa chính |  |  | 0 | Đồng
| Kinh phí bồi thường, hỗ trợ |  |  | 0 | Đồng
| Kinh phí tổ chức thực hiện (2%) |  |  | 0 | Đồng
| Kinh phí dự phòng (10%) |  |  | 0 | Đồng
|  |  |  | 0 | Đồng

## 3. BT TĐC Kỳ Trinh
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 03: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB
TÁI ĐỊNH CƯ TẠI PHƯỜNG HƯNG TRÍ VÀ PHƯỜNG KỲ TRINH
TT | Tên các hạng mục bồi thường, hỗ trợ. |  | Đơn vị tính | Diện tích đất thu hồi (m2) | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
B | PHƯỜNG HƯNG TRÍ VÀ KỲ TRINH |  |  | 364000 |  |  | 51464601000
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất màu | m2 | 242430 | 242430 | 50600 | 12266958000
|  | Đất lâm nghiệp | m2 | 118070 | 118070 | 6900 | 814683000
|  | Đất sông suối, giao thông | m2 | 3500 | 3500 | 0 | 0
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề đất màu | m2 |  | 250000 | 121440 | 30360000000
|  | Hỗ trợ chuyển đổi nghề đất lâm nghiệp | m2 |  | 80000 | 10350 | 828000000
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lạc trên đất | m2 |  | 239430 | 6000 | 2873160000
|  | Cây lâm nghiệp | Cây |  | 100000 | 21600 | 4320000000
4 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 3 hộ | Hộ |  | 3 | 600000 | 1800000
KINH PHÍ THỰC HIỆN KHU TĐC TẠI HƯNG TRÍ VÀ KỲ TRINH (DỰ TOÁN)
| Kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 1444000000 | Đồng
| Kinh phí cắm mốc đo vẽ bản đồ địa chính |  |  | 150000000 | Đồng
| Kinh phí bồi thường, hỗ trợ |  |  | 51464601000 | Đồng
| Kinh phí tổ chức thực hiện (2%) |  |  | 1061172020 | Đồng
| Kinh phí dự phòng (10%) |  |  | 5411977302 | Đồng
|  |  |  | 59531750322 | Đồng
ĐVT: Đồng

## 4. BT mo rong nghia dia
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 4: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
KHU VỰC MỞ RỘNG NGHĨA TRANG XÃ KỲ LỢI TẠI PHƯỜNG KỲ TRINH, THỊ XÃ KỲ ANH
TT | Tên các hạng mục bồi thường, hỗ trợ. |  | Đơn vị tính | Diện tích đất thu hồi (m2) | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
B | Tổng |  |  | 34000 |  |  | 3956824143
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất màu | m2 | 11141.7 | 11141.7 | 50600 | 563770020
|  | Đất lâm nghiệp | m2 | 22858.3 | 22858.3 | 6900 | 157722270
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề đất màu | m2 |  | 11141.7 | 121440 | 1353048048
|  | Hỗ trợ chuyển đổi nghề đất lâm nghiệp | m2 |  | 22858.3 | 10350 | 236583405
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lạc trên đất | m2 |  | 11141.7 | 6000 | 133700400
|  | Cây lâm nghiệp | Cây |  | 35000 | 21600 | 1512000000
STT | KINH PHÍ THỰC HIỆN KHU TĐC TẠI KỲ TRINH (DỰ TOÁN) - VNĐ | [5 empty] | Làm tròn | Đơn vị
1 | Kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 136000000 |  |  | 136000000 | đồng
2 | Kinh phí cắm mốc đo vẽ bản đồ địa chính |  |  | 100000000 |  |  | 100000000 | đồng
3 | Kinh phí bồi thường, hỗ trợ |  |  | 3956824143 |  |  | 3956824000 | đồng
4 | Kinh phí tổ chức thực hiện (2%) |  |  | 83856482.86 |  |  | 83856000 | đồng
5 | Kinh phí dự phòng (10%) |  |  | 427668062.586 |  |  | 427668000 | đồng
| Tổng |  |  | 4704348688.446 |  |  | 4704349000 | đồng
ĐVT: Đồng

## 5. Dan so
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 5:
SỐ LIỆU ĐIỀU TRA DÂN SỐ THÔN HẢI THANH - XÃ KỲ LỢI VÀ CÁC TDP TRƯỜNG YÊN, TRƯƠNG PHÚ, CẢNH TRƯỜNG - PHƯỜNG KỲ THỊNH
Stt | Đơn vị | Số hộ gốc | Số khẩu | Số hộ thế hệ thứ 2, 3 đang ở cùng bố mẹ | Dự kiến số nhân khẩu đủ điều kiện tách hộ đến năm 2025 | Tổng số hộ cần XD TĐC | Ghi chú
1 | Thôn Hải Thanh | 313 | 1081 | 63 | 120 | 496 | 376
2 | TDP Cảnh Trường | 349 | 1124 | 26 | 110 | 485 | 375
3 | TDP Trường Phú | 327 | 1076 | 23 | 110 | 460 | 350
4 | TDP Trường Yên | 260 | 1086 | 20 | 110 | 390 | 280
| Tổng | 1249 | 4367 | 132 | 450 | 1831 | 1381
ĐVT: Đồng

## Sheet4 (hidden)
TT | Loại đất | Diện tích
(m2)
1 | Đất trồng lúa | 9162753 | 60.8369
2 | Đất màu | 1138119 | 7.5566
3 | Đất rừng sản xuất | 136600 | 0.90697
4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 0 | 0
5 | Đất ở, đất vườn | 250000 | 1.6599
6 | Đất ao hồ sông suối và đất đã GPMB | 3982000 | 26.4389
| Tổng diện tích đất | 15061168 | 100
14669472

## 6. Lao động
ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 6:
DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG ĐỘ TUỔI CHƯA QUA ĐÀO TẠO
TẠI CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI XÃ KỲ LỢI VÀ PHƯỜNG KỲ THỊNH
ĐVT: đồng
TT | Đơn vị | Lực lượng lao động trong độ tuổi | LĐ cần đào tạo khi thu hồi đất | Kinh phí hỗ trợ đào tạo
1 | Toàn bộ 11 TDP phường Kỳ Thịnh | 5481 | 4382 | 26292000000
2 | Hải Phong 1 | 473 | 386 | 2316000000
3 | Hải Phong 2 | 481 | 395 | 2370000000
4 | Hải Thanh | 353 | 335 | 2010000000
Tổng |  | 6788 | 5498 | 32988000000
6 | 158 Đông Yên | 353 | 337 | 2022000
7 | TPT2 | 241 | 225 | 1350000
8 | TPT3 | 268 | 252 | 1512000
ĐVT: Đồng

## 7.QH, XD
ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 7: BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ XÂY DỰNG HẠ TẦNG TÁI ĐỊNH CƯ VÀ CHỈNH TRANG 3 TDP TRƯỜNG YÊN, TRƯỜNG PHÚ, CẢNH TRƯỜNG - PHƯỜNG KỲ THỊNH
TT | Nội dung | DT hạ tầng TĐC (m2) | Suất vốn xây dựng (đồng/m2) | Thành tiền XD hạ tầng TĐC (đồng) | Giá đất tạm tính (đồng/m2) | Tỷ lệ diện tích đất ở (%) | Thành tiền khấu trừ sử dụng đất TĐC | Còn lại | Ghi chú | Hải phong |  | Hải Thanh
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)*(4) | (6) | (7) | (8)=(3)*(6)*(7) | (8)=(5)-(7) | (9)
1 | Quy hoạch chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường - phường Kỳ Thịnh | 994975.9 | [5 empty] | 2550000000 | đồng | 258371000000
2 | Quy hoạch tái định cư các hộ dân thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi | [6 empty] | 1387000000 | đồng | 441631168000
3 | Quy hoạch mở rộng nghĩa trang tại Kỳ Lợi | [6 empty] | 348986000 | đồng
4 | Chi phí đầu tư XD cơ sở hạ tầng và thoát lũ tại TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường - phường Kỳ Thịnh, | 621928 | 706000 | 439081168000 |  |  |  | 439081168000 | đồng | 261 | 52200 | 0 | 0
5 | Hạ tầng tái định cư các hộ dân thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi | 364000 | 706000 | 256984000000 | 660000 | 40% | 96096000000 | 160888000000 | đồng | 395 | 118500 | 0 | 0
| Tổng cộng |  |  | 696065168000 |  |  | 96096000000 | 604255154000 | đồng | 656 | 170700 | 0 | 0
| Ghi chú: Theo Định mức quy định tại bảng 42 Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021: suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị có quy mô nhỏ là 7.060 triệu đồng/ha; tương đương suất đầu tư 706.000 đồng/m2. | [8 empty] | 706000
BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH ĐẤT Ở
TT | Phân loại theo diện tích | ĐVT | Xã Kỳ Lợi | Tổng
1 | Diện tích đất ở < 70 m2 | Hộ | 0 | 0
2 | Diện tích đất ở từ 70 - <180 m2 | Hộ | 48 | 48
3 | Diện tích đất ở từ 180 - <250 m2 | Hộ | 46 | 46
4 | Diện tích đất ở từ 250 - <350 m2 | Hộ | 74 | 74
5 | Diện tích đất ở từ 350 m2 trở lên | Hộ | 145 | 145
Tổng |  |  | 313 | 313
ĐVT: Đồng

## 8. TMĐT
ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 8: BẢNG DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, XÂY DỰNG TÁI ĐỊNH CƯ
STT | Nội dung | Giá trị (đồng) | Giá trị (phân bổ dự phòng 5% và khấu trừ TSD đất) | Đơn vị | Ghi chú
1 | Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, GPMB | 3283998105322 | 3347297.2106 | Triệu đồng |  | 3347297.2106
1.1 | Khu vực di dời tại phường Kỳ Thịnh | 2128974106000 | 2235422.8113 | Triệu đồng | Phụ Lục 1
1.2 | Khu vực di dời tại thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi | 1090787900000 | 1044426.495 | Triệu đồng | Phụ Lục 2
1.3 | Khu vực xây dựng TĐC tại phường Kỳ Thịnh | 0 | 0 | Triệu đồng | Phụ Lục 3
1.3 | Khu vực xây dựng TĐC tại phường Hưng Trí, Kỳ Trinh | 59531750322 | 62508.3378 | Triệu đồng | Phụ Lục 4 |  | 333797.8878
1.4 | Khu vực mở rộng nghĩa trang | 4704349000 | 4939.5665 | Triệu đồng | Phụ Lục 5 |  | 463712.7264
2 | Chi phí đầu tư XD cơ sở hạ tầng và thoát lũ tại TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường - phường Kỳ Thịnh, | 439081168000 | 461035.2264 | Triệu đồng | Phụ Lục 8 | 463712.7264 | 24206.0017
3 | - Kinh phí đầu tư xây dựng tái định cư tại phường Hưng Trí và Kỳ Trinh | 256984000000 | 269833.2 | Triệu đồng | Phụ Lục 8 | 271289.55 | 34637.4
4 | - Kinh phí đầu tư xây dựng nghĩa trang mở rộng | 18000000000 | 18900 | Triệu đồng | DA tương tự | 19266.4353 | 856354.016
5 | Quy hoạch chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường - phường Kỳ Thịnh | 2550000000 | 2677.5 | Triệu đồng | Phụ Lục 8
6 | Quy hoạch tái định cư các hộ dân thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi | 1387000000 | 1456.35 | Triệu đồng | Phụ Lục 8 | 316515750322 | 271289.55
7 | Quy hoạch mở rộng nghĩa trang tại Kỳ Lợi | 348986000 | 366.4353 | Triệu đồng | Phụ Lục 8 |  | 19266.4353
8 | - Kinh phí đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm: | 32988000000 | 34637.4 | Triệu đồng | Phụ Lục 6 | 34637.4
I | Tổng | 4035337259322 | 4136203.3223 | Triệu đồng |  | 4035337259322
4 | - Khấu trừ tiền sử dụng đất tái định cư tại phường Kỳ Thịnh: | 0 | 0 | Triệu đồng | Phụ Lục 8
9 | - Khấu trừ tiền sử dựng đất tái định cư tại phường Kỳ Hưng Trí và Kỳ Trinh: | 96096000000 | 96096 | Triệu đồng | Phụ Lục 8 | 96096000000
II | Tổng cộng sau khấu trừ | 3939241259322 | 4040107.3223 | Triệu đồng |  | 3939241259322
10 | Chi phí dự phòng 5% | 196962062966.1 | 202005.3661 | Triệu đồng
III | Tổng mức đầu tư | 4.1362e+12 | 4242112.6884 | Triệu đồng |  | 4.1362e+12
Bằng chữ: (Bốn nghìn, một trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm linh ba triệu đồng )
|  | 3283998105322 | 62508.3378
|  | 751339154000 | 271289.55
|  | 4035337259322 | 1044426.495
|  | 96096000000 | 0
|  | 4.1362e+12 | 463712.7264
2235422.8113
5306.0018
18900
34637.4
4136203.3223
ĐVT: Đồng

## 9. Phan Ky
ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 9: DỰ KIẾN PHÂN KỲ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
Stt | Hạng mục | Kinh phí (triệu đồng) | Thời gian thực hiện
I | Giai đoạn 1 | 2593426.7009 | từ 12/2021 đến 6/2022
| Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 950,7 ha đất nông nghiệp, cây cối, khoảng 2.420 ngôi mộ tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh; | 2235422.8113
| Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 36,4ha đất tại phường Hưng Trí, Kỳ Trinh để xây dựng tái định cư cho các hộ dân thôn Hải Thanh; Quy hoạch và Đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư với diện tích 36,4 ha cho các hộ dân thôn Hải Thanh; | 333797.8878
| Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 3,4 ha đất tại phường Hưng Trí, để mở rộng nghĩa trang xã Kỳ Lợi; Quy hoạch và đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang; | 24206.0017 |  | 3279849.3063
II | Giai đoạn 2 | 1079063.895 | từ 7/2022 đến hết 2023
| Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 93,0 ha đất nông nghiệp của thôn Hải Phong, Hải Thanh xã Kỳ Lợi | 1044426.495
Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trên diện tích 25,0 ha đất phi nông nghiệp của thôn Hải Thanh xã Kỳ Lợi và giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong GPMB của các dự án di dời các thôn Tân Phúc Thành, Đông Yên
| Thực hiện đào tạo nghề giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất. | 34637.4 |  | -105909.3661
III | Giai đoạn 3 | 463712.7264 | từ 01/2023 đến 2024
| Thực hiện việc khảo sát, đánh giá, lập quy hoạch chỉnh trang và từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, phương án thoát lũ cho khu dân cư 3 tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường phường Kỳ Thịnh | 463712.7264
| Tổng cộng | 4136203.3223
1 | Thực hiện GPMB, bồi thường, thu hồi 36,4 ha đất tại phường Hưng Trí, Kỳ Trinh để xây dựng tái định cư cho các hộ dân thôn Hải Thanh | 62508.3378 | Giai đoạn 2 từ tháng 7/2022 đến hết năm 2023
2 | Quy hoạch và Đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư với diện tích 36,4 ha cho các hộ dân thôn Hải Thanh | 271289.55 | Giai đoạn 2 từ tháng 7/2022 đến hết năm 2023
2.1 | Thời gian theo quy định
2.2 | Thời gian đề xuất rút gọn
2.3 | Dự kiến Thời gian bàn giao mặt bằng cho người dân xây dựng nhà ở tái định cư
3 | Thu hồi, bồi thường đất các hộ dân thôn Hải Thanh để xây dựng cảng biển là logistics | 1044426.495 | Giai đoạn 2 từ tháng 7/2022 đến hết năm 2023
3.1 | Đất nông nghiệp
3.2 | Đất ở
3.3 | Dự kiến thời gian bàn giao Nhà đầu tư để triển khai xây dựng
II | Hạng mục Khu công nghiệp ô tô và linh kiện phụ trợ
1 | Thực hiện GPMB, bồi thường, thu hồi 142,56ha đất tại phường Kỳ Thịnh để xây dựng tái định cư cho các hộ dân thôn Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường phường Kỳ Thịnh | 0
1 | Quy hoạch chỉnh trang và đầu tư XD cơ sở hạ tầng và thoát lũ tại TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường - phường Kỳ Thịnh, | 463712.7264 | Giai đoạn 2 từ tháng 7/2022 đến hết năm 2023
2.1 | Thời gian theo quy định
2.2 | Thời gian đề xuất rút gọn
2.3 | Dự kiến Thời gian bàn giao mặt bằng cho người dân xây dựng nhà ở tái định cư
2 | Thu hồi, bồi thường đất các hộ dân phường Kỳ Thịnh để xây dựng nhà máy | 2235422.8113 | Giai đoạn 1 từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022
2.1 | Đất nông nghiệp
2.2 | Dự kiến thời gian bàn giao Nhà đầu tư để triển khai xây dựng
3 | Thu hồi, bồi thường đất để mở rộng nghĩa trang | 4939.5665 | Giai đoạn 2 từ tháng 7/2022 đến hết năm 2023
4 | Đầu tư, xây dựng mở rộng nghĩa trang | 19266.4353 | Giai đoạn 2 từ tháng 7/2022 đến hết năm 2023 |  | ĐVT: Đồng
III | Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm | 34637.4 | Giai đoạn 1 từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022
IV | Tổng kinh phí chưa khấu trừ tiền SDĐ tái định cư | 16544813.2892
V | Khấu trừ tiền sử dụng đất tái định cư | 96096
VI | Tổng kinh phí sau khấu trừ | 16448717.2892
VII | Chi phí dự phòng 5% | 822435.8645
IIX | Tổng mức đầu tư | 17271153.1536
Bằng chữ: (Bốn nghìn, một trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm linh ba triệu đồng )

## 10. DA thanh phan
ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 10: DỰ KIẾN CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN
TT | Tên dự án | Số tiền | Nguồn vốn
(triệu đồng)
1 | Thu hồi, bồi thường, hỗ trợ để GPMB 1.068,7 ha đất tại Kỳ Lợi và Kỳ Thịnh. | 3279849.3063 | Ứng vốn của nhà đầu tư
2 | Lập quy hoạch, đầu tư xây dựng khu tái định cư 36,4 ha xã Kỳ Lợi ở Hưng Trí, Kỳ Trinh (bao gồm công tác bồi thường, GPMB khu vực xây dựng TĐC) | 333797.8878 | Ngân sách tỉnh và huy động vốn hợp pháp khác (bao gồm cả ứng vốn nhà đầu tư)
3 | Lập quy hoạch, đầu tư XD mở rộng nghĩa trang 3,4 ha (bao gồm công tác BT, GPMB phần mở rộng) | 24206.0017 | Ngân sách tỉnh và huy động vốn hợp pháp khác (bao gồm cả ứng vốn nhà đầu tư)
4 | Lập quy hoạch, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 3 tổ dân phố (Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường - Kỳ Thịnh) | 463712.7264 | Ngân sách tỉnh và huy động vốn hợp pháp khác (bao gồm cả ứng vốn nhà đầu tư)
5 | Đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp | 34637.4 | Ngân sách tỉnh, Thị xã Kỳ Anh và huy động các nguồn hợp pháp khác.
| Tổng cộng | 4136203.3223
ĐVT: Đồng

## 11. TĐ XD kỳ thinh (hidden)
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ TĨNH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 12: DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TÁI ĐỊNH CƯ CÁC HỘ DÂN PHƯỜNG KỲ THỊNH
TT | Nội dung | Quy hoạch tái định cư Kỳ Lợi |  |  |  | Đơn vị Chủ Trì | Đơn vị phối hợp
|  | Thời gian | Quy định | Thời gian | Đề xuất
2 | Chủ trương điều chỉnh QH phân khu (dự kiến) |  | 2021-10-25 |  | 2021-10-25 | UBND tỉnh | Sở XD; TNMT; Nông nghiệp
1 | Trình thẩm định, phê duyệt đề cương Quy hoạch tái định cư | 20 | 2021-11-14 | 10 | 2021-11-04 | Sở Xây dựng | UBND thị xã, Tư vấn, VP UBND tỉnh
2 | Trình thẩm định, phê duyệt KHLCN Tư vấn | 10 | 2021-11-24 | 5 | 2021-11-09 | Sở Kế hoạch Đầu tư | UBND thị xã, Tư vấn, VP UBND tỉnh
3 | Đấu thầu tư vấn | 40 | 2022-01-03 | 30 | 2021-12-09 | Ban QLDA | Tư vấn, phòng TC-KH
4 | Trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh QH cục bộ (Đã bao gồm thời gian tư vấn thiết kế và thẩm định và công bố QH) | 30 | 2022-02-02 | 15 | 2021-12-24 | Sở Xây dựng | UBND, thị xã; Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Sở GT&VT, UBND xã, phường có QH
5 | Chủ trương Dự án hạ tầng tái định cư | 20 | 2022-02-22 | 10 | 2022-01-03 | HĐND tỉnh | UBND tỉnh, UBND thị xã
6 | Trình thẩm định, phê duyệt đề cương Báo nghiên cứu khả thi dự án | 5 | 2022-02-27 | 3 | 2022-01-06 | Phòng QLĐT&KT | Ban QLDA, Tư vấn, phòng TC-KH
7 | Trình thẩm định, phê duyệt KHLCN Tư vấn Báo nghiên cứu khả thi dự án | 5 | 2022-03-04 | 3 | 2022-01-09 | Phòng TC-KH | Ban QLDA
8 | Đấu thầu tư vấn Báo nghiên cứu khả thi dự án | 40 | 2022-04-13 | 25 | 2022-02-03 | Ban QLDA | Tư vấn, phòng TC-KH
9 | Trình thẩm định, phê duyệt Báo nghiên cứu khả thi dự án (Đã bao gồm thời gian tư vấn thiết kế và thẩm định) | 40 | 2022-05-23 | 30 | 2022-03-05 | Sở XD | UBND thị xã, Tư vấn, VP UBND tỉnh
10 | Trình thẩm định, phê duyệt đề cương Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 5 | 2022-05-28 | 2 | 2022-03-07 | Phòng QLĐT&KT | Ban QLDA, Tư vấn, phòng TC-KH
11 | Trình thẩm định, phê duyệt KHLCN Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 5 | 2022-06-02 | 2 | 2022-03-09 | Sở Kế hoạch Đầu tư | UBND thị xã
12 | Đấu thầu Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 40 | 2022-07-12 | 30 | 2022-04-08 | Ban QLDA | Tư vấn, phòng TC=-KH
13 | Trình thẩm định, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Đã bao gồm thời gian tư vấn thiết kế và thẩm định) | 30 | 2022-08-11 | 20 | 2022-04-28 | Sở XD | UBND thị xã, Tư vấn, VP UBND tỉnh
14 | Đấu thầu xây lắp | 40 | 2022-09-20 | 30 | 2022-05-28 | Ban QLDA | Tư vấn, phòng TC-KH
15 | Bàn giao GPMB khởi công công trình xây dựng hạ tầng TĐC |  | 2022-09-20 |  | 2022-05-22 | Hội đồng BT-HT-TĐC
16 | Thi công san nền, điện, nước | 350 | 2023-09-05 | 250 | 2023-01-27 | Ban QLDA | Nhà thầu
17 | Bàn giao mặt bằng cho các hộ dân bắt đầu xây dựng nhà ở tái định cư | 3 | 2023-09-08 | 1 | 2023-01-28 | UBND thị xã
18 | Hoàn thành việc di dời các hộ dân tại phường Kỳ Thịnh (Bàn giao MB sạch cho Vin) | 270 | 2024-06-04 | 270 | 2023-10-25 | UBND thị xã
19 | Thi công đường giao thông, hoàn thiện hạ tầng tái định cư | 200 | 2024-03-23 | 150 | 2023-06-26 | Ban QLDA | Nhà thầu
| TỔNG | 880 |  | 609
Formulas:
Đề xuất = +[Quy định]
Đề xuất = +[Đề xuất, row above]+[Thời gian]
Quy định = +[Quy định, row above]+[Quy hoạch tái định cư Kỳ Lợi]
Quy định = +[Quy hoạch tái định cư Kỳ Lợi]+[Quy định, row above]

## 14. TĐC kỳ thịnh (hidden)
ỦY BAN NHÂN DÂN |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TĨNH HÀ TĨNH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 15
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GPMB XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ TẠI PHƯỜNG KỲ THỊNH
TT | Nội dung công việc | Thực hiện |  |  | Thời gian hoàn thành (ngày) | Dự kiến thời gian thực hiện |  | Sản phẩm | Ghi chú
|  | Chỉ đạo | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp |  | Từ ngày | Đến ngày
1 | Họp dân công khai quy hoạch, kế hoạch, triển khai GPMB dự án | Chủ tịch UBND thị xã | Hội đồng bồi thường | UBND xã, phường; cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. | 3 | 2021-12-15 | 2021-12-18 | Biên bản họp dân | Phụ thuộc phê duyệt QH-KH SD đất, phê duyệt dự án
2 | Đo vẽ, chỉnh lý hoàn thiện bản đồ theo hiện trạng sử dụng đất | Chủ tịch UBND thị xã | Hội đồng bồi thường; Đơn vị tư vấn | Sở TNMT; phòng TNMT; UBND xã, phường; cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. | 30 | 2021-12-18 | 2022-01-17 | Bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, GPMB
3 | Thông báo thu hồi đất; Xây dựng giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ | Chủ tịch UBND thị xã | Phòng TNMT | UBND xã, Hội đồng Bồi thường | 5 | 2022-01-17 | 2022-01-22 | Phát thông báo đến từng hộ dân, niêm yết công khai tại UBND xã và cộng đồng dân cư
4 | Triển khai kiểm kê kiểm đếm diện tích, loại đất, tài sản trên đất | Chủ tịch UBND thị xã | Hội đồng bồi thường | UBND xã, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. | 20 | 2022-01-22 | 2022-02-11 | Biên bản kiểm kê cho từng hộ | Nếu được UBND tỉnh đồng ý cho kiểm kê cùng đo vẽ bản đồ địa chính
5 | Thu thập hồ sơ, Tổ chức họp xét nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất theo quy định. | Chủ tịch UBND xã, phường | Hội đồng tư vấn đất đai xã, phường | Hội đồng BT-GPMB, phòng TNMT | 20 | 2022-02-11 | 2022-03-03 | Biên bản họp xác định nguồn gốc đất
6 | Lập phương án bồi thường, hỗ trợ | Chủ tịch UBND thị xã | Hội đồng bồi thường | UBND xã, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. | 20 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | Phương án bồi thường, hỗ trợ
7 | Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết; xử lý kiến nghị sau khi công khai | Chủ tịch UBND thị xã | Hội đồng bồi thường | UBND xã, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. | 20 | 2022-03-23 | 2022-04-12 | Công khai đến từng hộ dân, niêm yết công khai phương án tại UBND xã, TDP; biên bản xử lý sau khi công khai
8 | Trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết, thu hồi đất | Chủ tịch UBND thị xã | Tổ thẩm định phương án | Hội đồng BT, UBND xã, phường | 15 | 2022-04-12 | 2022-04-27 | Ban hành quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường | Trường hợp các hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất cho thu hồi đất trước thời hạn
9 | Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết được duyệt | Chủ tịch UBND thị xã | Hội đồng bồi thường | UBND xã, phường; cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. | 5 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | Niêm yết công khai quyết định phê duyệt
10 | Tổ chức chi trả, xử lý vướng mắc bàn giao mặt bằng | Chủ tịch UBND thị xã | Hội đồng bồi thường | UBND xã, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng. | 20 | 2022-05-02 | 2022-05-22 | Các hộ dân ký đầy đủ phiếu chi, giấy nhận tiền, bàn giao mặt bằng
11 | Lập hồ sơ, thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp không chấp hành | Chủ tịch UBND thị xã | Hội đồng bồi thường | Các phòng ban liên quan, UBND xã, phường | 30 | 2022-05-22 | 2022-06-21 | Quyết định cưỡng chế và Phương án cưỡng chế thu hồi đất
Tổng |  |  |  |  | 188
ỦY BAN NHÂN DÂN
Formulas:
Đến ngày = +[Thời gian hoàn thành (ngày)]+[Dự kiến thời gian thực hiện]
Dự kiến thời gian thực hiện = [Đến ngày, row above]

## dự toán (hidden)
UBND THỊ XÃ KỲ ANH |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG BT-HT-TĐC |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔ VÀ LINH PHỤ KIỆN KẾT HỢP CẢNG BIỂN
TT | Tên các hạng mục bồi thường, hỗ trợ. |  | Đơn vị tính | Diện tích đất thu hồi (m2) | Diện tích bồi thường (m2) | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
A | PHƯỜNG KỲ THỊNH |  |  | 9459968 |  |  | 3037294863500 |  | #VALUE!
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP |  |  | 9068440 |  |  | 1811388497600 |  | #VALUE!
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất lúa | m2 | 8079621 | 8079621 | 50600 | 408828822600 |  | #VALUE!
|  | Đất màu | m2 | 988819 | 988819 | 50600 | 50034241400 |  | #VALUE!
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề lúa, màu | m2 |  | 9068440 | 121440 | 1101271353600 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  | 4904 | 4320000 | 21185280000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ khác (thương bệnh binh, gia đình chính sách….) | Khẩu |  | 100 | 3000000 | 300000000 |  | #VALUE!
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lúa trên đất | m2 |  | 9068440 | 10000 | 181368800000 |  | #VALUE!
7 | Mồ mả |  | Cái |  | 2420 | 20000000 | 48400000000 |  | #VALUE!
II. | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KỲ THỊNH |  |  | 391528 |  |  | 1225906365900
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất ở, vườn | m2 | 382835 | 382835 | 600000 | 229701000000 |  | #VALUE!
|  | Đất thủy sản | m2 | 8693 | 8693 | 26300 | 228625900 |  | #VALUE!
2 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Tính trung bình mỗi hộ 01 tỷ | Hộ |  | 971 | 1000000000 | 971000000000 |  | #VALUE!
3 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ di chuyển | Hộ |  | 971 | 4000000 | 3884000000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ làm lán trại tạm | Hộ |  | 971 | 4800000 | 4660800000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  | 3017 | 4320000 | 13033440000 |  | #VALUE!
4 | Cây cối, hoa màu trên đất | Cây ăn quả | Cây |  | 6797 | 500000 | 3398500000 |  | #VALUE!
B | XÃ KỲ LỢI |  |  | 1162200 |  |  | 968003224000 |  | #VALUE!
I | ĐẤT NÔNG NGHIỆP |  |  | 912200 |  |  | 143825044000 |  | #VALUE!
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất lúa | m2 | 626300 | 626300 | 50600 | 31690780000 |  | #VALUE!
|  | Đất màu | m2 | 79300 | 79300 | 50600 | 4012580000 |  | #VALUE!
|  | Đất LN | m2 | 206600 | 206600 | 6900 | 1425540000 |  | #VALUE!
2 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ chuyển đổi nghề lúa, màu | m2 |  | 705600 | 121440 | 85688064000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  | 1894 | 4320000 | 8182080000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ khác (thương bệnh binh, gia đình chính sách….) | Khẩu |  | 100 | 3000000 | 300000000 |  | #VALUE!
3 | Cây cối, hoa màu trên đất | Lúa trên đất | m2 |  | 626300 | 10000 | 12526000000 |  | #VALUE!
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP |  |  | 250000 |  |  | 824178180000
1 | Diện tích đất thu hồi | Đất ở, vườn | m2 | 250000 | 250000 | 600000 | 150000000000 |  | #VALUE!
2 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Tính trung bình mỗi hộ 1,2 tỷ | Hộ |  | 467 | 1200000000 | 560400000000 |  | #VALUE!
3 | Chính sách hỗ trợ | Hỗ trợ di chuyển | Hộ |  | 467 | 20000000 | 9340000000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ làm lán trại tạm | Hộ |  | 467 | 4800000 | 2241600000 |  | #VALUE!
|  | Hỗ trợ ổn định đời sống | Khẩu |  | 1894 | 4320000 | 8182080000 |  | #VALUE!
|  | Thuyền lưới, nghư cụ… | Hộ |  | 1034 | 70000000 | 72380000000 |  | #VALUE!
4 | Mồ mả |  | Cái |  | 1000 | 20000000 | 20000000000
5 | Cây cối, hoa màu trên đất | Cây ăn quả | Cây |  | 3269 | 500000 | 1634500000 |  | #VALUE!
| TỔNG CỘNG (A+B) |  |  | 10622168 |  |  | 4005298087500
| KINH PHÍ THỰC HIỆN (DỰ TOÁN) |  |  |  |  | ĐVT: Đồng | Làm tròn
| Kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ |  |  | 87488672000 |  |  | 87488672000
| Kinh phí cắm mốc đo vẽ bản đồ địa chính |  |  | 2000000000 |  |  | 2000000000
| Kinh phí bồi thường, hỗ trợ |  |  | 4005298087000 |  |  | 4005298087000
| Kinh phí tổ chức thực hiện (2%) |  |  | 81895735180 |  |  | 81895735000
| Kinh phí dự phòng (15%) |  |  | 626502374127 |  |  | 626502374000
|  |  |  | 4803184868307 |  |  | 4803184868000
| DIỆN TÍCH ĐẤT |  |  |  |  | m2
| Tổng diện tích |  |  | 15061091
| Diện tích đất bồi thường hỗ trợ |  |  | 10622168
| diện tích đất đã thu hồi, giao thông, sông suối |  |  | 4438923
| Phân kỳ đầu tư |  |  |  | Làm tròn
| Giai đoạn 1: |  | 2.3426e+12 |  | 2342640647000
| - Rà phá bom mìn đất nông nghiệp: |  | 39922560000 |  | 39922560000
| - Kinh phí cắm mốc đo vẽ: |  | 2000000000 |  | 2000000000
| - Bồi thường đất nông nghiệp: |  | 1955213541600 |  | 1955213542000
| - Kinh phí tổ chức thực hiện (2%): |  | 39942722032 |  | 39942722000
| - Kinh phí dự phòng (15%): |  | 305561823544.8 |  | 305561824000
| Giai đoạn 2: |  | 2460544220000
| - Rà phá bom mìn đất PNN: |  | 47566112000
| - Kinh phí bồi thường đất PNN: |  | 2050084545000
| - Kinh phí tổ chức thực hiện (2%): |  | 41953013000
| - Kinh phí dự phòng (15%): |  | 320940550000

## Sheet2 (hidden)
FIBRO | MÁI CHE | CHUỒNG TRẠI | N ĐỎ | TÔN | HỒ | XẾP ĐÁ | HRX | CAM | HÀO | TH GAI | SÂN | SÂN NHỰA | BT | BỂ | B40
18 | 12 | 33.6 | 30 | 24.5 | 990 | 112.5 | 520 | 200 | 129.6 | 150 | 30 | 24
35 | 19.2 | 28 | 40 | 42 | 627 | 16 | 30 |  |  | 80
42 | 22.75 | 9.6 | 52.5 | 20.8 | 297 | 12.6 | 60 |  |  | 180
28 | 24.5 | 24 | 30 | 37.4 | 675 |  | 60 |  |  | 90
35 |  | 27 | 30 | 40 |  |  | 70 |  |  | 90
24 |  | 54 | 31.5 | 108 |  |  | 36 |  |  | 100
40 |  | 32.4 | 60 | 30 | [5 empty] | 150
42 |  | 22.5 | 40 | 32 | [5 empty] | 90
|  | 25.2 | 20 | 48
|  | 14.1 | 40 | 45
|  | 45 | 28 | 44.8
|  | 29.75 |  | 35
|  | 27 |  | 30.8 | [10 empty] | 1370820000
|  | 21 |  | 40 | [10 empty] | 2385728400
|  | 28 |  | 28 | [10 empty] | 842160000
|  | 12 |  | 30 | [10 empty] | 489460125
|  | 21 |  | 35
|  | 16.2 |  | 49
|  | 24 |  | 7.5
14
16
15
264 | 78.45 | 539.35 | 402 | 727.8 | 2589 | 141.1 | 776 | 200 | 129.6 | 930 | 30 | 24 | 0
2900000 | 361.8 | 825000 | 3100000 | 2980000 | 1309.5
35 | 18 | 17.5 | 52 | 15.75 | 432 |  | 150 |  | 3240 | 80 | 22.5 |  | 78 | 48 | 120
30 | 24.8 | 21 | 18 | 56 | 577.5 |  | 165 |  |  | 70 | 33 |  | 75 |  |  | 1820.25
35 | 19 | 91 | 24 | 35 | 300 |  | 45 |  |  | 90 | 32 |  | 102
18 | 72 | 72 | 16 | 15 |  |  | 700 |  |  | 70 | 42 |  | 55
35 | 24 | 28 | 28 |  |  |  | 800 |  |  | 200 | 70.4 |  | 85 |  | 5280
35 | 21 | 32.8 | 12 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 36 |  | 105
| 12 | 24.5 | 30 |  |  |  | 120 |  |  | 50 |  |  | 65
| 29.25 | 24 | 56 | [6 empty] | 70 |  |  | 40
| 16.2 | 15 | 32 | [6 empty] | 60 |  |  | 80
| 15 | 72 | 56 | [6 empty] | 80 |  |  | 84
| 14 | 18 | 38.5 | [9 empty] | 70
| 20 | 35 | 48 | [9 empty] | 90
| 39.2 | 40 | 24 | [9 empty] | 54
| 37.36 | 36 | 35 | [9 empty] | 19.2
|  | 21 | 22.5 | [9 empty] | 58.5
|  | 27 | 56 | [9 empty] | 48
|  | 27 | 24 | [9 empty] | 60
|  | 15 | 30 | [9 empty] | 48
|  | 24 | 20 | [9 empty] | 54
|  | 19.2 | 12.48 | [9 empty] | 72
|  | 19.2 | 30 | [9 empty] | 24
|  | 31 | 35 | [9 empty] | 30
|  | 38.4 | 30 | [9 empty] | 70
|  | 18 | 24 | [9 empty] | 30
|  | 20 | 24 | [9 empty] | 55
|  | 6.6 | 15 | [9 empty] | 84
|  | 24 | 20 |  |  |  | NĐ | [5 empty] | 40
|  | 18 | 24 |  |  |  | 2282.7 | [5 empty] | 72
|  | 15 | 17.5 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 45
|  | 6 | 42 | [9 empty] | 40
|  | 8 | 40 | [9 empty] | 50
|  | 22.4 | 24 | [9 empty] | 60
|  | 21 | 30 | [9 empty] | 40
|  | 21.7 | 48 | [9 empty] | 48
|  |  | 16 | [9 empty] | 54
|  |  | 30 | [9 empty] | 54
|  |  | 15 | [9 empty] | 35
|  |  | 24 | [9 empty] | 60
|  |  | 35 | [9 empty] | 54
|  |  | 15 | [9 empty] | 60
|  |  | 11.76 | [9 empty] | 70
|  |  | 59 | [9 empty] | 28
|  |  | 24 | [9 empty] | 40
|  |  | 56 | [9 empty] | 60
|  |  | 35 | [9 empty] | 40
|  |  | 24 | [9 empty] | 90
|  |  | 35 | [9 empty] | 48
|  |  | 24 | [9 empty] | 60
|  |  | 15 | [9 empty] | 65
|  |  | 39 | [9 empty] | 54
|  |  | 67 | [9 empty] | 30
|  |  | 28 | [9 empty] | 45
|  |  | 35 | [9 empty] | 40
|  |  | 24 | [9 empty] | 35
|  |  | 45.5 | [9 empty] | 35
|  |  | 30 | [9 empty] | 30
|  |  | 24 | [9 empty] | 45
|  |  | 31.5 | [9 empty] | 84
|  |  | 30 | [9 empty] | 90
|  |  | 20 | [9 empty] | 42
15
15
20
46
24
24
30
20
16.96
28
24
30
28
30
30
28
15
28