## PL1-NSDP(TTr UB)
Phụ lục 01: DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án (TABMIS) | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2024 |  |  |  | Số vốn còn lại dự kiến đến hết ngày 31/12/2024 không giải ngân hết | Điều chỉnh kế hoạch vốn NSĐP năm 2024 |  | Chủ đầu tư
|  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Số quyết định giao vốn của UBND tỉnh (ban đầu) | Kế hoạch vốn được giao/kéo dài năm 2024 | Giải ngân đến hết ngày 31/8/2023 | Dự kiến giải ngân đến hết ngày 31/12/2024
|  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW, NST | [5 empty] | Điều chỉnh giảm (-) | Điều chỉnh tăng (+)
| TỔNG SỐ |  |  | 2881062 | 2738689.147 | 0 | 121250 | 59970.18 | 98012 | 23238 | 19350 | 19350
I | Vốn ngân sách XDCB tập trung |  |  | 581103 | 568824 | 0 | 80000 | 59970.18 | 58612 | 21388 | 17500 | 17500
Dự án rút kế hoạch vốn
1 | Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn | 8028364 | 1395, 06/6/2024 | 153174 | 153174 | 1765, 18/7/2024 | 11612 |  | 3612 | 8000 | 4112 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
2 | Trung tâm chính trị huyện Kỳ Anh |  | 27/NQ-HĐND; 06/11/2021 | 35000 | 35000 |  | 10000 |  | 0 | 10000 | 10000 |  | UBND huyện Kỳ Anh
3 | Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng vốn vay của Chính phủ Hàn Quốc | 7840762 | 726, 03/3/2020 | 76429 | 74150 | 3531, 29/12/2023 | 3388 |  | 0 | 3388 | 3388 |  | Trung tâm y tế huyện Đức Thọ
Dự án bổ sung kế hoạch vốn
1 | Đường giao thông trục chính nối các xã sáp nhập xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn | 7950001 | 1827, 6/9/2022 | 82500 | 82500 | 3531, 29/12/2023 | 25000 | 58525.18 | 25000 | 0 |  | 2500 | UBND huyện Hương Sơn
2 | Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường vành đai khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền | 7982221 | 1809, 31/8/2022 | 234000 | 224000 | 3531, 29/12/2023 | 30000 | 1445 | 30000 | 0 |  | 15000 | UBND thành phố Hà Tĩnh
II | Vốn bội chi ngân sách địa phương |  |  | 2299959 | 2169865.147 |  | 41250 | 0 | 39400 | 1850 | 1850 | 1850
Dự án rút kế hoạch vốn
1 | Tiểu dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê" thuộc dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ" | 7853204 | 2749, 24/8/2020 | 851897 | 851897 | 3531, 29/12/2023; 1838, 25/7/2024 | 41250 |  | 39400 | 1850 | 1850 |  | UBND huyện Hương Khê
Dự án bổ sung kế hoạch vốn
2 | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án BIIG2 | 7544621 | 1366, 19/5/2017 | 1448062 | 1317968.147 | 3531, 29/12/2023; 1838, 25/7/2024 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1850 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

## PL2-Phan khai (TTrUB)
Phụ lục 02: ĐỀ XUẤT PHÂN KHAI CHI TIẾT NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (PHẦN CHƯA PHÂN BỔ) NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã QHNS | Tỷ lệ cho vay lại của dự án theo hợp đồng | Kế hoạch vốn vay để bù đắp bội chi Trung ương giao năm 2024 | Quyết định bố trí vốn của UBND tỉnh | Vốn nước ngoài (cấp phát) từ NSTW năm 2024 sau điều chỉnh |  |  | Nhu cầu vốn vay lại tương ứng với kế hoạch vốn đã được giao | Đề xuất phân khai kế hoạch đầu tư nguồn bội chi NSĐP năm 2024 | Chủ đầu tư | Ghi chú
[6 empty] | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Vốn cấp phát | Vốn viện trợ không hoàn lại
| Tổng cộng |  |  | 206400 |  | 195000 | 189000 | 6000 | #VALUE! | 33745.2381
I | Dự án bố trí bổ sung vốn cấp phát |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | #VALUE! | 31245.2381
1 | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án BIIG2 | 7544621 | Công trình cũ 70%; vốn dư 30% |  | 1838, 25/7/2024 | 15000 | 15000 | 0 | #VALUE! | 31245.2381 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh | Theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư: 14.000 triệu đồng thanh toán các công trình hoàn thành và 1.000 triệu đồng thực hiện công trình vốn dư
II | Dự án điều chỉnh nguồn vốn cấp phát |  |  |  |  | 180000 | 174000 | 6000 | 43500 | 2500
1 | Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ" | 7786649 | 20% |  | 3531, 29/12/2023 | 180000 | 174000 | 6000 | 43500 | 2500 | UBND huyện Thạch Hà | Tăng do điều chỉnh vốn viện trợ không hoàn lại sang vốn vay năm 2023 (6.000 triệu đồng) và năm 2024 (4.000 triệu đồng)